โครงการจัดกิจกรรม กศน.เติมเต็มความรู้ สู่ความพร้อมก่อนสอบ N-NET ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก

๑.ชื่อโครงการ:กศน.เติมเต็มความรู้ สู่ความพร้อมก่อนสอบ N-NET

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศน.

๒.๑  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศน. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อที่ ๑ นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนกานสอน

๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒.๒  ความสอดคล้องกับมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ระบบประคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

๓.หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๕ สาระวิชา  คือ  สาระทักษะการเรียนรู้   สาระความรู้พื้นฐาน   สาระการประกอบอาชีพ   สาระทักษะการดำเนินชีวิต   และสาระการพัฒนาสังคม และมีกรอบการวัดและประเมินผลการเรียน ดังนี้คือ การวัดและการประเมินผลการเรียนรายวิชา การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประเมินคุณธรรม และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ดังนั้น กศน.อำเภอดำเนินสะดวก จึงจัดกิจกรรม   กศน.เติมเต็มความรู้  สู่ความพร้อมก่อนสอบ       N-NET  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวกที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติทบทวนเนื้อหารายวิชาทั้ง ๕ สาระการเรียนให้กับนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอดำเนินสะดวกที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๔.วัตถุประสงค์

๑.เพื่อทบทวนเนื้อหารายวิชาให้กับ นักศึกษากศน. อำเภอดำเนินสะดวก ทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้

๒.เพื่อให้นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวก มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

๕.เป้าหมาย

- ด้านปริมาณ

นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวก ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับ ประถมศึกษา 		จำนวน	     ๑๕           คน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 	จำนวน	     ๓๒           คน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	จำนวน       ๖๕           คน

- ด้านคุณภาพ

นักศึกษากศน. อำเภอดำเนินสะดวก ร้อยละ ๘๐ มีความรู้มีความเข้าในรายวิชาที่เข้ารับการทบทวนเนื้อหา ทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้ดีขึ้น

- ๒ -

๖.วิธีดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | กลุ่ม เป้าหมาย | เป้า หมาย(คน) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและออกแบบการจัดกิจกรรม | บุคลากร กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | ๑๕ คน | กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | สิงหาคม๒๕๕๕ |
| ๒. | เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ | เพื่อกำหนดขอบเขตและแผนการจัดกิจกรรม | บุคลากร กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | ๕ คน | กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | สิงหาคม๒๕๕๕ |
| ๓. | ดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดทำใบความรู้ แบบทดสอบ - อบรมให้ความรู้ - ฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบ | ๑.เพื่อทบทวนเนื้อหารายวิชาให้กับ นักศึกษากศน. อำเภอดำเนินสะดวก ทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้ ๒.เพื่อให้นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวก มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น | นักศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา | ๑๕ คน ๓๒ คน ๖๕ คน | ๑. กศน.อำเภอดำเนินสะดวก ๒. ห้องมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก | ๒๐-๒๑สิงหาคม ๒๕๕๕ |
| ๔. | ติดตาม / ประเมินผลในการจัดกิจกรรม | เพื่อศึกษาแนวทาง สภาพปัญหาละอุปสรรคที่พบ พร้อมแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป | บุคลากร กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | ๕ คน | กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | กันยายน ๒๕๕๕ |
| ๕. | สรุปรายงานผล | เพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐานร่องรอยในการจัดกิจกรรม เพื่อรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป | บุคลากร กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | ๕ คน | กศน.อำเภอดำเนินสะดวก | ตุลาคม ๒๕๕๕ |

- ๓ -

๗.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๑๒,๑๒๐ บาท รายละเอียดดังนี้

| - ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท นักศึกษา ๑๑๒ คน | เป็นเงิน | ๖,๗๒๐ | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. ค่าเอกสาร | เป็นเงิน | ๑,๘๐๐ | บาท |
| ๓. ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาภาษาไทย ๑ คน ๔.๕ ชั่วโมง | เป็นเงิน | ๙๐๐ | บาท |
| วิชาภาษาอังกฤษ ๑ คน ๔.๕ ชั่วโมง | เป็นเงิน | ๙๐๐ | บาท |
| วิชาคณิตศาสตร์ ๑ คน ๔.๕ ชั่วโมง | เป็นเงิน | ๙๐๐ | บาท |
| วิชาวิทยาศาสตร์ ๑ คน ๔.๕ ชั่วโมง | เป็นเงิน | ๙๐๐ | บาท |
| รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) |  |  |  |
| หมายเหตุ ขอถัวตามที่จ่ายจริง |  |  |  |

๘.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ๒๕๕๕ | ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ๒๕๕๕ | ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ๒๕๕๕ | ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.) ๒๕๕๕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - |
| ๒. | เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| ๓. | ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดทำใบความรู้ แบบทดสอบ อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบ | - | ๑๒,๑๒๐ | - | - |
| ๔. | ติดตาม / ประเมินผลในการจัดกิจกรรม | - | - | - | - |
| ๕. | สรุปรายงานผล | - | - | - | - |
|  | รวมทั้งหมด |  | ๑๒,๑๒๐ |  |  |

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี

๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก

๓. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก

๑๐.เครือข่าย

-   โรงเรียนสายธรรมจันทร์

-   โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

- ๔ -

๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

๑.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

๓. โครงการนิเทศการศึกษา

๔. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน

๑๒.ผลลัพธ์(Outcome)

๑. นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวกได้รับการทบทวนเนื้อหาวิชา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ

๒.นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวกมีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาสูงขึ้นขึ้น

๑๓. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

๑. นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวกที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการทบทวนเนื้อหาวิชาตามสาระการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ ตามความสนใจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

๒.นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวกที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

ตัวชี้วัดผลผลิต

๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติได้

๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวก ได้รับการทบทวนเนื้อหารายวิชาตามสาระการเรียนรู้ทั้ง   ๕ สาระ

๒.นักศึกษากศน.อำเภอดำเนินสะดวก มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาสูงขึ้น

๑๕. การติดตามประเมินผลโครงการ

๑. การนิเทศติดตามผลจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก

๒. สังเกตสอบถามและสัมภาษณ์

๓.แบบประเมินความพึงพอใจ

๔. สรุปและรายงานผล

- ๕ -

เสนอโครงการ

( นางอันชัน  จันทร์พูล )

ครู ชำนาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวจิตรา  ถันอาบ )

ครู ชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิจจา   ทิพย์เที่ยงแท้)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก